## Gantt_global
GANTT - KA220 - VET |  | 2022 |  |  | 2023 | [11 empty] | 2024 | [8 empty] | WP Leader | Participating organizations | Procurements | General results | Specific results | Other results | Activities
|  | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23 | L24
|  | oct | nov | dec | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sept | oct | nov | dec | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep
WP1 | The Building Matters Project Management
A1.1 | Project management plan & project team | 2022 L2 nov: KoM Risk QA; 2023 L7 apr: Risk QA; 2023 L8 may: TPM QA; 2023 L14 nov: Risk QA; 2024 L16 jan: TPM QA; 2024 L20 may: Risk QA; 2024 L24 sep: TPM QA | PP | P1, P2, P3, P4, P5, P6 |  | 1 contracting meeting with the Romanian National Agency - only PP 1 project management plan with GANTT chart 1 preparatory online meeting 1 kick-off meeting 1 transnational project meeting | 1 risk management plan 1 risk register with remedial actions, conflicts, possible delays, etc. 1 risk commitee (1 member from each partner) 1 human resources plan and allocation of tasks 4 online meetings (1 meeting at every 6 months)
A1.2 | Project management, contractual, administrative, technical and financial progress | 2022 L2 nov: KoM Risk QA; 2023 L7 apr: Risk QA; 2023 L8 may: TPM QA; 2023 L14 nov: Risk QA; 2024 L16 jan: TPM QA; 2024 L20 may: Risk QA; 2024 L24 sep: TPM QA |  | P1, P2, P3, P4, P5, P6 |  | 1 monitoring and evaluation plan interim meetings closing meeting and conference | 1 financial plan and budget allocation montly reports about the expenses in the project and deliverables
A1.3 | Quality assurance, monitoring and evaluation process | 2022 L2 nov: KoM Risk QA; 2023 L7 apr: Risk QA; 2023 L8 may: TPM QA; 2023 L14 nov: Risk QA; 2024 L16 jan: TPM QA; 2024 L20 may: Risk QA; 2024 L24 sep: TPM QA |  | P1, P2, P3, P4, P5, P6 |  | 1 quality assurance plan | quality assurance commitee (manager from PP, 1 member of each partner) 4 online meetings (1 meeting at every 6 months)
WP2 | Sustainable Building Materials Awareness and Competence
A2.1 | Exploitation of sustainable approaches for building materials | [24 empty] | P1 | PP, P2, P3, P4, P5, P6 |  | 1 activity report with key findings | capitalization on key areas of investigation through desk researck review, study analysis each partner contributes with its expertise | bar: 2022 L1 oct to 2023 L8 may
A2.2 | Liaising with the VET, the educational sector, the academia and the industry for identifying the utmost potential of sustainable building materials | [25 empty] | PP, P2, P3, P4, P5, P6 |  | min. 26 participants for 6 national interaction roundtables (1 per country) 6 key stakeholders per each roundtable 1 national recommendation paper for each partner (6 papers) | online meetings, workshops, webinars, roundtables, focus groups | bar: 2022 L1 oct to 2023 L12 sept
A2.3 | Delivery of the Sustainable Building Materials Awareness and Competence Transnational Toolkit | [25 empty] | PP, P2, P3, P4, P5, P6 |  | 1 transnational project meeting 1 transnational interaction roundtable with min. 8 participants 1 transnational report with key findings 1 transnational toolkit for training package | transnational interaction roundtables | bar: 2022 L2 nov to 2023 L12 sept
WP3 | Deployment of the Sustainable Building Materials Knowledge
A3.1 | Development of the Sustainable Building Materials Curricula | [24 empty] | P5 | PP, P1, P2, P3, P4, P6 |  | 1 key competence road map curricula/workplan 1 training toolkit | 1 VET curricula design and development with modular approach 1 learning material portfolio | bar: 2023 L9 jun to 2023 L13 oct
A3.2 | Development of the Sustainable Building Materials E-learning Environment | [25 empty] | PP, P1, P2, P3, P4, P6 |  | min. 200 registers on the web platform min. 7 languages that the training program is provided min. 2 key stakeholders to participate in testing the training programme prior to delivery (4 for each country) | 1 e-learning platform digital content creation development and testing of the e-learning platform performance each partner is responsible of translating the training programme in its language | bar: 2023 L12 sept to 2024 L17 feb
A3.3 | Training Activity: Transnational capacity building of Building Matters training ambassadors | [25 empty] | PP, P1, P2, P3, P4, P6 |  | 1 tailor made course 12 VET learners (2 of each country) min. 90 VET providers (15 for each country) 1 report on training activities | transnational capacity building of training ambassadors (2 per country) training activities, feedback, questionnaires and interviews 1 SWOT analysis | bar: 2024 L16 jan to 2024 L18 mar
WP4 | Deployment of the Sustainable Building Materials Awareness Raising
A4.1 | Sustainable Building Materials Demonstration Sessions/Webinars | [24 empty] | P2 | PP, P1, P3, P4, P5, P6 |  | 1 workplan min. 120 participants (20 VET learners per country) | 1 SWOT analysis with the evaluation of of the demonstration sessions, webinars | bar: 2024 L17 feb to 2024 L21 jun
A4.2 | Engagement with sustainable building materials as a key driver for enabling climate change and sustainable transition behaviours | [25 empty] | PP, P1, P3, P4, P5, P6 |  | profile of VET learners to webinars profile of target groups reached by campaigns min. 300 recipients of sustainable building materials recommendations papers (50 per each country) min. 3600 people reached through key messages (600 per each country) | impact of the outreach campaign | bar: 2024 L17 feb to 2024 L22 jul
WP5 | Dissemination
A5.1 | Development of the dissemination and exploitation strategy plan | [24 empty] | PP | P1, P2, P3, P4, P5, P6 |  | 1 communication plan 1 dissemination and exploitation plan min. 900 visits to project's website 6 project related newsletters min. 1000 recipients of the newsletters min. 800 likes on social media min. 3000 stakeholders reached transnationally by project communication activities | 1 social media account created and updated by PP 1 project website created and updated by P2 project visual identity identification of stakeholders and target groups
A5.2 | Multiplier events organization & delivery: building matters national awareness raising events x 6 | [25 empty] | P1, P2, P3, P4, P5, P6 |  | 6 multiplier events organization & delivery min. 360 people to attend to multiplier events (60 per country) | bar: 2024 L22 jul to 2024 L24 sep
Organisations
PP | FGS FAMILIA
P1 | PEDMEDE SOMATEIO
P2 | CCIS
P3 | K&S SKOPJE
P4 | BZB
P5 | IIPLE
P6 | PEDMEDE ECO
KoM | Kick-Off Meeting
TPM | Transnational Project Meeting
Note on B12: user: Resurse necesare: expert IT

## Personal (hidden)
Cod | Denumire activitate | An Start | Luna Start | An End | Luna End | Responsabil | Expert1 | Expert2 | Expert3 | Expert4 | S | P1 | P2
A I. | Realizarea de studii şi monitorizări privind piaţa muncii din sectorul | 1 | 4 | 3 | 10 | Responsabil studii&analize -CMC |  |  |  |  | CMC |  | ANOFM
A I.1 | Recrutarea experţilor pentru coordonarea studiilor şi pentru culegerea datelor de teren | 1 |  |  |  | Manager de proiect - CMC |  |  |  |  | CMC
A I.2 | Realizarea une metodologii de realizare a studiilor | 1 |  |  |  | Responsabil studii&analize -CMC | Expert studii ANOFM |  |  |  | CMC |  | ANOFM
A I.3 | Culegerea datelor calitative prin intermediul interviurilor semi-structurate si a focus-grupurilor | 1 |  |  |  | Responsabil studii&analize -CMC | Expert culegere date calit-CMC | Expert culegere date calit-CMC | Expert culegere date calit-CMC | Expert culegere date calit-CMC | CMC
A I.4 | Culegerea datelor cantitative prin intermediul chestionarelor | 1 |  |  |  | Responsabil studii&analize -CMC | Expert culegere date cant-CMC | Expert culegere date cant-CMC | Expert culegere date cant-CMC | Expert culegere date cant-CMC | CMC
A I.5 | Culegerea datelor pentru stabilirea indicatorilor de monitorizare a tendinţelor pieţei muncii din sectorul de profil | 1 |  |  |  | Responsabil studii&analize -CMC | Expert studii ANOFM |  |  |  | CMC |  | ANOFM
AII | Organizarea a 4 seminare de transfer de know-how | 1 | 3 | 2 | 12 | Responsabil PR - CMC | Resp. coord. conf&sem- CMC | Resp. org. Even. SEMPLA |  |  | CMC | SEMPLA | ANOFM
AII.1 | Stabilirea tematicilor si a obiectivelor seminariilor | 1 |  |  |  | Project Manager - CMC | Responsabil PR - CMC | Resp. org. Even. SEMPLA |  |  | CMC | SEMPLA | ANOFM
AII.2 | Desfasurarea seminarelor | 1 | [5 empty] | Resp. org. Even. SEMPLA |  |  | CMC | SEMPLA | ANOFM
AIII. | Dezvoltarea unei aplicaţii informatice | 1 | 3 | 2 | 1 | PM soft -SEMPLA | Responsabil IT - CMC |  |  |  | CMC | SEMPLA
A III.1 | Analiza nevoilor cărora trebuie să le răspundă aplicaţia informatică şi stabilirea caietului de sarcini | 1 |  |  |  | Responsabil IT - CMC | PM soft -SEMPLA |  |  |  | CMC | SEMPLA
A III.2 | Recrutarea echipei de experţi şi definirea planului de lucru | 1 |  |  |  | Project Manager - CMC | PM soft -SEMPLA |  |  |  |  | SEMPLA
A III.3 | Realizarea şi testarea modulelor funcţionale ale aplicaţiei | 1 | [5 empty] | Expert soft SEMPLA | Expert soft SEMPLA | Expert soft SEMPLA |  | SEMPLA
A III.4 | Asigurarea asistentei tehnice pentru utilizarea aplicatiei de catre personalul PICAS | 1 | [5 empty] | Expert AT SEMPLA | Expert AT SEMPLA |  |  | SEMPLA
A IV. | Crearea a 4 Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializata (PICAS) | 1 | 5 | 3 | 12 | Resp. national puncte PICAS -CMC |  | Expert puncte PICAS SEMPLA | Expert puncte PICAS ANOFM |  | CMC | SEMPLA | ANOFM
A IV.1 | Identificarea si amenajarea spaţiilor pentru punctele regionale PICAS | 1 |  |  |  | Resp. national puncte PICAS -CMC | Responsabil IT - CMC | Expert IT SEMPLA |  |  | CMC | SEMPLA
A IV.2 | Realizarea designului functional al centrelor PICAS | 1 |  |  |  | Resp. national puncte PICAS -CMC |  | Expert puncte PICAS SEMPLA | Expert puncte PICAS ANOFM |  | CMC | SEMPLA | ANOFM
A IV.2.1 | Recrutarea personalului si stabilirea responsabilităţilor şi a procedurilor de lucru | 1 |  |  |  | Project Manager - CMC | Resp. national puncte PICAS -CMC | Expert puncte PICAS SEMPLA | Expert puncte PICAS ANOFM |  | CMC | SEMPLA | ANOFM
A IV.2.2 | Formarea personalului din centrele regionale | 2 | [8 empty] | CMC | SEMPLA | ANOFM
A IV.3 | Dezvoltarea si actualizarea unei baze de date cu informatii relevante pentru sector | 1 |  |  |  | Expert IT - CMC |  |  |  |  | CMC
A IV.4 | Desfăşurarea activităţii de informare, consiliere şi acompaniere particularizată a persoanelor din grupul ţintă al proiectului | 2 | [8 empty] | CMC |  | ANOFM
A IV.4.1 | Realizarea de sesiuni de formare pentru utilizarea calculatorului în vederea cautarii unui loc de munca | 2 | [8 empty] | CMC | SEMPLA
A IV.4.2 | Organizarea de sesiuni de informare şi motivare cu privire la oportunităţile de pe piaţa muncii din sector. | 2 | [8 empty] | CMC
A IV.4.3 | Realizarea planurilor de actiune personalizate pentru persoanele din grupul ţintă | 2 | [8 empty] | CMC
A IV.4.4 | Consilierea psihologica a persoanelor afectate de pierderea locului de munca | 2 | [8 empty] | CMC
A IV.4.5 | Simularea interviurilor de angajare | 2 | [8 empty] | CMC
A V. | Organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare a persoanelor din grupul ţintă în vederea adaptării competenţelor lor cerinţele actuale ale pieţei muncii din sectorul abordat. | 2 | 1 | 3 | 10 | [5 empty] | CMC |  | ANOFM
A V.1 | Identificarea nevoilor de formare | 2 | [8 empty] | CMC |  | ANOFM
A V.2 | Selectarea furnizorilor de formare certificaţi pentru susţinerea cursurilor | 2 | [8 empty] | CMC
A V.3 | Desfăşurarea cursurilor de formare | 2 | [8 empty] | CMC
A VI. | Certificarea competentelor obtinute pe cai non-formale si informale in domeniul constructiilor | 2 | 8 | 3 | 9 | [5 empty] | CMC |  | ANOFM
A VI.1 | Identificarea nevoilor de certificare | 2 | [8 empty] | CMC |  | ANOFM
A VI.2 | Autorizarea CMCului ca centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale | 2 | [8 empty] | CMC
A VI.3 | Certificarea competentelor pentru persoanele din grupul tinta | 2 | [8 empty] | CMC
A VII. | Organizarea unor târguri de locuri de muncă pentru facilitarea întâlnirii dintre angajatorii şi cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă din/în sectorul abordat | 2 | 1 | 3 | 9 | [5 empty] | CMC |  | ANOFM
A VII.1 | Închirierea locaţiilor şi a dotărilor tehnice necesare desfăşurării evenimentului | 2 | [8 empty] | CMC |  | ANOFM
A VII.2 | Contactarea companiilor din sectorul abordat pentru participarea cu standuri la târguri | 2 | [8 empty] | CMC |  | ANOFM
A VII.3 | Informarea publicului tinta cu privire la datele de organizare a targului | 2 | [8 empty] | CMC |  | ANOFM
A VII.4 | Desfăşurarea târgurilor | 2 | [8 empty] | CMC |  | ANOFM
A VIII. | Managementul proiectului | 1 | 1 | 3 | 12 | Project Manager - CMC |  |  |  |  | CMC
A IX. | Activităţi de promovare, publicitate şi diseminare a proiectului | 1 | 1 | 3 | 12 | Responsabil PR - CMC | Resp. coord. conf&sem- CMC | Resp. org. Even. SEMPLA | Resp. org. Even. ANOFM |  | CMC | SEMPLA | ANOFM
A IX.1 | Realizarea, actualizarea şi întreţinerea unei pagini web | 1 | 1 | 3 | 12 | Expert IT - CMC | Expert webdesign SEMPLA | Responsabil editare&printare - CMC |  |  | CMC | SEMPLA
AIX.2 | Editarea şi tipărirea materialelor | 1 | 1 |  |  | Responsabil editare&printare - CMC |  |  |  |  | CMC
AIX.3 | Organizarea unei conferinţe nationale de lansare a proiectului | 1 |  |  |  | Responsabil PR - CMC | Resp. coord. conf&sem- CMC | Responsabil editare&printare - CMC | Resp. org. Even. SEMPLA | Resp. org. Even. ANOFM | CMC | SEMPLA | ANOFM
A IX.4 | Organizarea a 3 întâlniri regionale de lansare a proiectului (kick-off meeting) | 1 |  |  |  | Responsabil PR - CMC | Resp. coord. conf&sem- CMC | Responsabil editare&printare - CMC | Resp. org. Even. SEMPLA | Resp. org. Even. ANOFM | CMC | SEMPLA | ANOFM
A IX.5 | Organizarea a 4 seminare regionale pentru a promova rezultatele activităţilor proiectului | 1 |  |  |  | Responsabil PR - CMC | Resp. coord. conf&sem- CMC | Responsabil editare&printare - CMC | Resp. org. Even. SEMPLA | Resp. org. Even. ANOFM | CMC | SEMPLA | ANOFM
A IX.6 | Crearea de materiale publicitare (spoturi radio, banere web etc) | 1 |  |  |  | Responsabil PR - CMC | Responsabil editare&printare - CMC | Expert webdesign SEMPLA |  |  | CMC | SEMPLA
A IX.7 | Cumpararea de spatiu media | 1 |  |  |  | Responsabil PR - CMC |  |  |  |  | CMC
A IX.8 | Organizarea unei conferinţe de închidere | 3 | [8 empty] | CMC | SEMPLA | ANOFM
A X | Evaluarea rezultatelor proiectului | 1 | 4 | 3 | 12 | Project Manager - CMC |  |  |  |  | CMC | SEMPLA | ANOFM
A X.1 | Evaluarea partiala a rezultatelor proiectului | 1 |  |  |  | Project Manager - CMC |  |  |  |  | CMC | SEMPLA | ANOFM
A X. 2 | Evaluarea finala a rezultatelor proiectului | 3 | [8 empty] | CMC | SEMPLA | ANOFM